## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（二阶段） |  |  | 填报人: | 吴永强 |  |  | 联系方式: | 13976809568 |  |  | D819151991297AA5E05398030C0ABC82
主管部门: | 海南省洋浦开发建设控股有限公司 |  |  | 实施单位: | 洋浦经济开发区开发建设有限公司
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  |  | 76500000 |  | 76500000 |  |  |  | 10 | 100% | 10
其中：财政资金： |  |  | 76500000
单位资金：
财政专户管理资金：
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
2023年7月开工，年底完成形象进度40% |  |  |  |  | 项目已完成初步设计，正在开展施工监理招标，预计能按期开工，完成年度目标。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 10 | % |  | 基本达成目标 | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % |  | 0% | 25 | 0 | 项目未竣工
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % |  | 0% | 25 | 0 | 项目未到计划开工节点
效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数 |  | ≥ | 1000 | 人 |  | 100% | 20 | 20
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 100 | % |  | 100% | 5 | 5
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在批复概算范围内 |  | 等于 | 100 | % |  | 100% | 5 | 5
合计 | [8 empty] | 90 | 40