浦管规〔2020〕4号

洋浦经济开发区管理委员会

关于印发《洋浦经济开发区政府投资项目

管理办法》的通知

各局委办、事业单位、办事处，控股公司，驻区各单位：

《洋浦经济开发区政府投资项目管理办法》已经中共洋浦工委第11次会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

洋浦经济开发区管理委员会

2020年4月20日

（此件主动公开）

洋浦经济开发区政府投资项目管理办法

第一章   总则

第一条 为规范政府投资项目管理，健全科学、民主的政府投资项目决策和实施程序，提高投资效益，加强政府投资事中事后监管，根据《政府投资条例》《海南省政府投资项目管理办法》等有关法律法规，结合开发区实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的政府投资项目，是指全部或者部分使用各级财政资金及政府性债务资金进行新建、扩建、改建、技术改造等固定资产投资项目。

第三条 政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、生态环境保护和修复、安全生产和应急处置、科教文卫体等公共领域项目，以及与开发区产业定位密切相关的“五网”基础设施、港口航道(含防波堤、锚地等)、生产要素保障、高端制造业孵化和其他新业态引导、新基建发展等相关的生产性配套工程建设项目，以非经营性项目为主。

项目采用政府和社会资本合作模式的，按照政府投资项目管理。

第四条 本办法适用于直接投资和资本金注入的政府投资项目。鼓励区域性、片区化基础设施关联项目打捆方式进行单一项目建设；鼓励单一项目功能设计按照系统性、集成化技术方案实施；引导使用BIM、装配式建筑等工艺技术，项目建设逐步向工业化、信息化、精细化的全过程服务模式发展。

第五条 经济发展局为开发区政府投资项目的主管部门，负责政府投资项目计划的编制、项目储备库的管理、政府投资项目的审批和协调监督等综合管理工作；政府投资项目管理办公室为其内设部门，依照其职能职责指导协调各单位做好项目施工前的审批工作。

财政局负责政府投资项目资金的预算安排和监督管理。

审计局独立履行政府投资项目工程预算、结算以及有关建设、运营情况审计监督职责。

规划局、社会局、环保局、交通海洋局、市政局等行业主管部门在各自的职责范围内，分别承担政府投资项目的实施、监督和管理等职责。

第二章   决策管理

第六条 政府投资项目应当符合国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策, 满足“多规合一”、 环境保护、土地及海域使用、节约能源、资源综合利用、产业政策等方面的有关规定，有利于加快海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。

第七条 项目单位根据国家宏观战略布局及省总体规划、国民经济和社会发展中长期规划、区域规划和专项规划，依照工委、管委会决策意见启动政府投资项目前期工作。项目投资规模、建设内容、概念设计以及其他主要经济技术指标经工委、管委会研究同意或主要领导签批后，经济发展局将其纳入政府投资项目储备库。

政府投资年度计划由经济发展局会同财政局和行业主管部门拟定，报请工委、管委会批准后发布。

第八条 政府投资项目需审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算。政府投资项目审批环节按照管理权限和有关规定，由项目单位分别报经济发展局、规划建设土地局、交通运输和海洋局及其他相关行业主管单位依职责审批。

政府投资项目应做好前期工作。项目单位或政府投资项目管理办公室委托符合行业规定的咨询、设计单位编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计、工程量清单及预算、环境影响评价报告、节能审查报告等前期工作的深度须达到和符合有关规定、规范的要求，并按规定程序申报，咨询成果由第三方评估评审二次未通过的，由委托单位终止其相关服务并按合同约定执行；项目单位及代建单位对依法应当附具的文件真实性负责。

经济发展局应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、 产业政策等，从下列方面对政府投资项目进行审查，作出是否批准的决定：

（一）项目建议书提出的项目建设的必要性；

（二）可行性研究报告分析的项目的技术经济可行性、 社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况；

（三）初步设计及概算是否符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求；

（四）依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。

对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，批准前，经发局应当在第三方服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。对不予批准的，应当书面通知项目单位并说明理由。

第九条 有下列情形之一的， 简化审批程序：

（一）国民经济和社会发展中长期规划及各有关专项规划中已经明确的政府投资项目，不再审批项目建议书，以规划代项目建议书的审批。

（二）列入年度投资计划，总投资在限额（2000万元）以下且建设内容单一、技术方案简单，或已颁布有建设标准、设计规范的，可以将项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算 3 个环节审批手续，合并为初步设计及概算1个环节审批；省投资主管部门根据海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设需要，对项目总投资具体的限额进行适时调整后，从其规定。

（三）列入年度投资计划、财政预算已安排，总投资400万元以下，且建设内容单一、技术方案简单，或已颁布有建设标准、设计规范的项目，项目业主可直接开展施工图设计及预算编制、实施等工作，然后进入竣工验收、结算审计、财务决算等环节。

（四）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全等突发事件需要紧急建设的项目，总投资额不受限制，由行业主管部门编制初步设计及概算，报经济发展局审批。

（五）列入年度投资计划、财政预算已安排，总投资400万元以上的项目，由经济发展局将初步设计及概算评审结果上报管委会主任办公会议、党政联席会议或工委会议审定后批复；项目单位、行业主管部门及其他受邀机构、专家需出席项目评估评审会，对评估评审结论提出意见或建议。

（六）其他。合并规划选址意见和用地预审为建设项目用地预审与选址意见书；合并建设用地规划许可和用地批准为用地规划许可证核发（含国有土地划拨决定书）；联合验收涉及的测绘工作，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”,建设单位申请联合验收前，委托测绘机构对涉及建设项目相关竣工测量事项进行联合测绘，并将工程实体测量结果与施工图进行比对，统一出具竣工联合测绘报告，作为相关部门和单位进行联合验收的依据。

第十条 项目审批实行限时办结制。对于符合条件、审批所需材料齐备的，自正式受理之日起，各阶段的审批均在3个工作日内办结。上述时间不含申请人补充资料导致的延时和咨询评估机构评审时间。

可行性研究报告、初步设计及概算报批时应当附资金来源说明书。需征求行业主管部门意见的，应在2个工作日内函询，行业主管部门应在3个工作日内函复。

第十一条 承担咨询评估评审工作的工程咨询机构不得是承担编制本项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的工程咨询机构。评估评审及其他委托第三方审查的费用由财政局在经济发展局（政府投资项目管理办公室）及行业主管部门预算中安排经费予以保障，不得计列项目二类工程费用。

第十二条 项目单位向经济发展局或其他部门报批初步设计及概算时，需附不超概算承诺书，所报材料视同承诺严格按照初步设计及概算批复的内容和要求开展后续设计和实施工作，将投资控制在核定的概算之内。

第十三条 概算超过可行性研究报告批准的投资估算 10%的，或者建设地点、建设规模、技术方案等发生重大变更的，或者用地规划选址、用地预审需重新报批的，项目单位应当重新组织编制和报批可行性研究报告。

第十四条 经批准的初步设计及概算是项目建设和控制投资，以及安排财政预算、拨付资金、竣工验收及编制审批竣工决算的重要依据。项目单位应当依照批准的初步设计及概算，遵循概算控制工程预算的原则进行施工图设计，编制施工图预算及详实的工程量清单。

第十五条 除涉及国家秘密的项目外，政府投资项目审批通过海南投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）办理，应当通过在线平台实行项目一口受理、网上办理、规范透明、限时办结；经济发展局将平台使用中的业务培训、系统更新等相关事务纳入经常性工作，财政予以专项经费保障，确保相关部门通过在线平台实行信息公开、协同监管，加强事中事后监管，主动接受社会监督。

第三章 投资计划

第十六条 经济发展局为三年滚动政府投资项目储备库跟踪管理单位，牵头谋划计划期内的重大项目，与中期财政规划相衔接，并与财政局统筹协商安排各类政府基础建设投资资金；每年8月份开始编制下一年度政府投资年度计划，原则上必须从政府投资项目储备库中选取；年度投资计划遵循量入为出、综合平衡的原则，与年度预算相衔接，报请工委、管委会批准后执行，年度内可以调整一次。

第十七条 对于列入管委会审定的政府投资年度计划的项目，项目单位可直接启动实施，无需再逐一报管委会研究决定，项目存在对原方案有重大调整的除外。对于未列入管委会审定的政府投资年度计划、又急需实施的项目，项目建设单位提出项目建设初步方案（包括建设必要性、建设内容、建设规模、投资匡算等）并附评估评审结论，根据工委管委会议事规则，按程序报主任办公会、党政联席会、工委会研究审定后由相关职能部门批复。

第十八条 政府投资项目年度计划应当包括下列内容：

（一）具体项目名称、建设内容和规模、项目总投资及各类建设资金来源，建设年限，年度投资额以及资金来源、年度建设内容；

（二）其他应当说明的情况。

第十九条 政府投资项目年度计划批准后，经济发展局应当及时下达投资计划，财政局应当根据批准的预算，按照法律、行政法规和国库管理的有关规定，及时、足额办理政府投资资金切块拨付手续。

第二十条 政府投资项目年度计划一经批准，必须严格执行，任何单位和个人不得擅自变更。确需调整年度政府投资总额或者增减政府投资项目的，经济发展局应当会同财政局和行业主管部门制定调整方案报报工委、管委会批准。

对已批准的年度投资计划进行调整的，由项目单位提出，经济发展局征求财政局和行业主管部门意见后审批，但累计安排资金不得超过计划明确的该项目政府出资总额。

第四章  建设管理

第二十一条 政府投资实施项目单位法人责任制，由项目单位对项目的策划、资金筹措、建设实施、经营管理、债务偿还和资产保值增值实行全过程负责。政府投资项目应当严格实行招投标制、监理制、合同制。项目单位应当建立预算、进度、质量、安全四大控制体系，切实有效地提高政府投资项目效益。

不具备自行建设技术和管理条件的项目可以实行代建制。工委、管委会另有规定的，从其规定。

第二十二条 实行代建制的项目，其项目单位仍是项目管理的责任主体，负责项目全过程管理。

代建单位负责项目的投资管理和建设组织实施工作，严格控制项目总投资、保证工程质量安全和工期，项目建成后交付给项目单位。

项目代建实行代建合同管理。代建单位确定后，项目单位应当和代建单位签订项目委托代建合同，明确代建项目的范围、形式、双方的权利与义务、奖罚办法等法律关系。

第二十三条 按照规定的具体范围和规模标准依法必须进行招标的政府投资项目，项目单位按照核准的招标事项，对必须履行招投标程序的项目工程以及与工程建设有关的服务、货物，发布招标采购信息，依法进行招投标采购活动，审计局、采购办、项目办及其他单位、部门根据项目实际参与跟踪监督。项目单位必须按照中标价格同项目工程以及与工程建设有关的服务、货物单位签订固定价格合同，约定在合理工期内按既定的合约价格开展项目工程以及与工程建设有关的服务、货物供应。

第二十四条 政府投资项目应当依法办理相关手续，在具备国家规定的各项开工条件后， 方可开工建设。

政府投资项目建设过程中必须要按照有关规定确保资金落实到位，不得由施工单位垫资建设。

第二十五条 政府投资项目建设投资不得超过经审批的投资概算。

项目建设期间，确因政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素，导致原核定概算不能满足工程实际需要的，项目单位原则上应当一次性以书面形式提出调整方案及资金来源，报经济发展局申请调整概算。

项目建设期间，除前款规定情形外,确需增加投资概算的，项目单位应当及时提出调整方案及资金来源，报工委、管委会审定后，由经济发展局调整概算，并按原渠道安排增加的投资概算资金。

申请调整概算的项目，如使用预备费可以解决或不符合上述调整概算情形的，经济发展局一律不予受理调整。

第二十六条 项目建成后，项目单位或代建单位应当自行组织参建单位和有关专家进行初步验收，初步验收完成后，应当依据国家有关规定和合同约定牵头组织有关部门和专家对项目进行正式联合竣工验收，并及时向行业主管部门办理竣工备案，财政支付余款，工程交付使用。

项目单位必须加强内部控制和监督。应当按照国家和本省有关规定办理工程价款结算，财政局、审计局应当会同项目行业主管部门加强对工程价款结算的监督。

第二十七条 项目单位必须充分发挥内部审计作用。项目竣工验收合格后，项目单位应当按照国家和本省有关规定开展内部审计和编制竣工财务决算。竣工财务决算经项目行业主管部门审核后报财政局或者其授权的部门批准。

政府投资项目结余的财政资金应当按照有关规定缴回国库。

第二十八条 项目单位应当于竣工验收后30日内向归口国有资产管理部门办理产权登记手续。

自项目竣工验收合格之日起，代建单位应当在30个工作日内按照财政局批准的资产向项目单位办理资产交付手续。

项目单位应当按照有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中与工程建设有关的服务、货物招投标采购信息及相关凭证、签证等文件、资料档案存档备查。

第二十九条 经济发展局和依法对政府投资项目负有监督管理职责的行业主管部门通过在线平台实现政府投资项目信息共享，采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。

经济发展局或行业主管部门应当按照国家有关规定选择有代表性的已建成的政府投资项目，委托中介服务机构对其进行后评价。后评价应当根据项目建成后的实际效果，对项目审批和实施进行全面评价并提出明确意见。

第三十条 初步设计及概算批复后，项目单位及时完成预算和招标控制价编制，依照行业规范和项目实际，实行联合图审，将消防、人防、技防等技术审查并入施工图设计文件审查。

第三十一条 工程进度款由项目单位根据合同约定提出拨付申请，按照管委会关于拨款审批办法的有关规定执行。

需要试运行的项目，项目单位在竣工验收之前应组织交工验收，并交使用单位试运行。

第三十二条 竣工验收备案后，进行结算审核，具体按照洋浦开发区财政投资工程项目结算审核的专项规定执行。

第五章  法律责任

第三十三条 有下列情形之一的，责令改正，对负有责任的领导和直接责任人员依照《政府投资条例》追究相关责任：

(一)超越审批权限审批政府投资项目的;

(二)对不符合规定的政府投资项目予以批准的;

(三)未按照规定核定或者调整政府投资项目的投资概算的;

(四)为不符合规定的项目安排政府投资资金的;

(五)履行政府投资管理职责中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的;

(六)政府及其有关部门违法违规举借债务筹措政府投资资金的;

(七)未按照规定及时、足额办理政府投资资金拨付的;

(八)转移、侵占、挪用政府投资资金的。

第三十四条　项目单位有下列情形之一的，纳入不良信用记录，责令其限期改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或停止项目建设，并对负有责任的领导人员和直接责任人员依照《政府投资条例》追究相关责任：

(一)违反国家有关规定擅自开工建设的;

(二)提供虚假情况骗取项目审批或者政府投资资金的;

(三)未经批准擅自调整建设标准或者投资规模、改变建设地点或者建设内容的;

(四)擅自增加概算的;

(五)要求施工单位对政府投资项目垫资建设的;

(六)无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目的;

(七)未按规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的。

第三十五条 政府投资项目在建设过程中不得拖欠农民工工资，项目单位和施工单位必须按规定缴纳农民工工资保证金，切实保障农民工工资支付。因不按规定及时拨付工程款或者是因工程结算拖延支付工程款导致拖欠农民工工资的，行业主管部门责成有关单位在未结清的工程款内拨付工程款用于垫付工资。对严重拖欠农民工工资的有关责任人员依法追究法律责任。

第三十六条 建立项目业主、勘察、设计、施工、监理，（简称：五方主体责任单位）以及与工程建设有关的服务、货物等单位和个人信用档案，记录政府投资项目产生的各类信用信息，并及时推送至信用信息共享平台。

五方主体责任单位以及与工程建设有关的服务、货物等单位和个人存在弄虚作假、质量不合格的，项目单位可以根据法律法规和合同约定向有关单位追偿，并对企业和个人的失信行为予以记录和公示。行业主管部门根据其情节轻重，依法给予处理，在规定期限内限制其参与政府投资项目。

第六章 附 则

第三十七条 本办法自发布之日起执行。《洋浦经济开发区政府投资项目管理办法》（浦管〔2016〕166号）同时废止。

第三十八条 本办法由经济发展局负责解释。

| 洋浦经济开发区管委会办公室 | 2020年4月21日印发 |
| --- | --- |