## Sheet1
儋州市公安局洋浦分局升降柱施工要求
序号 | 步 骤 | 做 法
1 | 切槽 | C30砼路切割：宽度90cm，长度为12米。
2 | 开挖 | 深度1.4米，18cm厚砼破拆，土方开挖（注意地下有无管道、电缆等其他影响施工的设施）。
3 | 自然渗水层 | 基础沟挖好后底部先填入之间为3-5厘米的碎石，做渗水层厚度为20cm，再填入厚度为20cm的砂子，表层覆盖10cm泥土后平整、夯实，不影响下一步预埋桶抄平底座安放。
4 | 动力排水系统制作 | 蓄水池采用φ600的波纹管，深度1.8米，在蓄水池内安装一个带浮漂的抽水泵做动力排水。
5 | 放置升降柱 | 调整间距、水平、垂直。
6 | 升降柱预埋桶加固 | 采用直径14mm螺纹钢筋：按沟长尺寸每边3根共6根，按沟宽尺寸每个预埋桶6根钢筋与预埋桶焊接（每边3根，下料时稍长一些，与6根长钢筋成3排井字形焊接，钢筋两头需插进基础沟四壁，加固一定要牢固，防止浇灌混凝土时移位或下沉）。
7 | 铺设穿线管以及穿线 | 1、用铁丝把DN32PVC线管与柱体捆绑在一起，防止浇灌混凝土时线管脱落；2、控制箱接入电缆线220v(RVV3*4mm2)/380V(RVV3*4.0mm2+1*2.5mm2），控制箱至升降柱（带警示灯RVV7*1.5mm2）电缆线，每个路桩一条，路障设备接地线（BVR4mm2）1根。
8 | 接线部分工艺流程 | RVV7*1.5mm2国标线，每台柱子一根线引至电控箱。
9 | 回填 | 动作轻缓，不要冲撞到柱体导致移位。
10 | 调试 | 专业技术人员现场协助调试
11 | 路面恢复、清理现场 | 浇筑C30混凝土90cm厚至路面，建筑垃圾清运及路面保洁。
注意事项：完工后7天内禁止大车通行